«СОГЛАСОВАНО»

Прокурор Усть-Коксинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Кузнецов

**Удовлетворены исковые требования прокуратуры Усть-Коксинского района к сетевой организации**

Сегодня 10.01.2022 Усть-Коксинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокуратуры района к ПАО «Россети Сибирь» об обязании провести мероприятия по технологическому присоединению объектов к электросетям.

Установлено, что в октябре 2020 года администрацией Усть-Коксинского сельского поселения с сетевой организацией заключены договоры о технологическом присоединении к электросетям трех объектов - детских площадок для установления систем видеонаблюдения. Согласно условиям договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть фактически срок истек в марте 2021 года. Администрация сельского поселения неоднократно обращалась к сетевой организации о необходимости присоединить объекты к электросетям, из ответа представителя организации следовало, что подключение будет произведено до конца 2022 года. Однако, мероприятия по присоединению не запланированы до настоящего времени, что также нарушает требования ФЗ «Об электроэнергетике».

На судебном заседании представитель сетевой организации заявил, что мероприятия по присоединению запланированы на 4 квартал 2023 года.

Учитывая длительное бездействие, неоднократное изменение сроков исполнения обязательств, прокурор в исковых требованиях просил обязать сетевую организацию выполнить мероприятия по технологическому присоединению в течении 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Усть-Коксинским районным судом требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило.

Помощник прокурора А.Р. Параева