**Пояснительная записка**

**к отчету по реализации муниципальной программы «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Амурском сельском поселении на 2015-2018 годы» за 2015 год**

Целью муниципальной программы **«**Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Амурском сельском поселении на 2015-2018 годы»(далее –программа) является развитие территории поселения. Данная цель достигнута с помощью таких показателей как:

Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета - (индекс достижения значений показателей – 0,6);

Развитие систем жизнеобеспечения - (индекс достижения значений показателей – 1,000);

Развитие социальной сферы - (индекс достижения значений показателей – 1,000).

Все задачи к подпрограммам выполнены в полном объеме. Оценка реализации задач - (индексы освоения бюджетных средств – 1,000)

 В соответствии с решением сессии сельского Совета депутатов № 23-1 от 23.12.2015г. общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы составил 1795,302 тыс. рублей. Фактически использовано финансовых ресурсов 1664,093 тыс. рублей.

 Индекс освоения бюджетных средств составил 0,93.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы: индекс достижения значений показателей муниципальной программы составил 1,5;

средний индекс достижения плановых значений показателей целей – 2;

средний индекс достижения плановых значений показателей задач – 1;

средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий – 1;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,9;

критерий эффективности реализации муниципальной программы составил 1,6;

в) **Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 1** «Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета» запланирован 264,73 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов использовано 187,44 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,7.

**Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 2** «Развитие систем жизнеобеспечения» запланирован 299,7 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов использовано 282,06 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,9.

По мероприятию 1 «Повышение уровня благоустройства территории Амурского сельского поселения» Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0 в денежном выражении запланировано 291,07 тыс. руб. исполнено274,06 т.р.

По мероприятию 2 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Амурского сельского поселения», индекс освоения бюджетных средств составил 1,0. Отклонения отсутствуют, запланировано 8 тыс. руб., исполнено 8 тыс. руб.

 **Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 3** «Развитие социальной сферы» запланирован в сумме 1499,61 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов использовано 1427,22 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 1.

 Главным администратором муниципальной программы – в течение всего 2015 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий программы и соответственно показателей мероприятий. Производилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования.